Дорожная карта

 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Удачненская школа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| 1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |
| 1.1 | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрацияобразовательнойорганизации | Октябрь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 1.2 | Проведение самоанализа, выявление дефицитов | Рабочая группа Администрация школы, профсоюз | Ноябрь 2023 | Составление Плана мероприятий по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 1.3 | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Администрация школы, профсоюз | Декабрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 1.4 | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа |  Декабрь2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ(по результатам самодиагностики было 24 баллов, планируем 34 балла) |

в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  2.1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Дулепова Е.В. заместитель директора, Котельник Т.Ш. заведующая хозяйством,Сейтхалилова Э.М. библиотекарь | До 01.09.2024 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
|  2.1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально - техническому обеспечению реализации ФГОС: | Котельник Т.Ш. заведующая хозяйством | Июль - август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | 2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ(по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 22 балла) |
|  2.2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»-участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Самодаева Е.А. Советник директора | Август 2023Сентябрь 2023Ноябрь 2023 - май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
|  2.2.2 | Создание медиацентра (школьная газета) | Советстаршеклассников | Декабрь 2024 | Наличие и функционирование медиацентра:- с 01.01.2024 публикация материалов о школьных мероприятиях в сообществе «Вконтакте» https://vk.com/club211795477 |
|  | З. Критерий ТВОРЧЕСТВО(по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 24 баллов) |
|  2.3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП | Администрацияшколы | Сентябрь 2024 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
|  2.3.2 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с-МКУ РЦДЮ* МБОУ ДОД «Спортивная школа имени Стаценко»
* сельская библиотека села Удачное
 | Администрацияшколы | Сентябрь 2024 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| 4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ(по результатам самодиагностики было 5баллов, планируем 10 баллов) |
|  2.4.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Администрацияшколы | В течение года | Повышение квалификации педагогических работников по графику |
|  2.4.2 | Организовать План мероприятий для реализации проекта «Билет в будущее» по профориентации обучающихся | Администрацияшколы | В течение года | Вовлечение более 10% обучающихся в профориентационную работу |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 18 баллов) |
|  2.5.1 | Вовлечение обучающихся в спортивные секции* «Шахматы»
* «Баскетбол»
* «Футбол»
 | Администрацияшколы | Сентябрь- октябрь 2024 | Общее оздоровление обучающихся |
|  2.5.2 | Летнее оздоровление обучающихся в летней тематической площадке  | Администрацияшколы | Июнь | Вовлечение более 80% обучающихся |

|  |
| --- |
| 6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было 13 баллов, планируем 22 баллов)** |
|  2.6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Администрацияшколы | В течение года | Повышение квалификации педагогических работников по графику |
| 7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 17 баллов) |
|  2.7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Администрацияшколы | Май 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| 8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 19 баллов) |
| 2.8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Администрацияшколы | Сентябрь 2023- Январь 2024 | Вовлечение-педагогического состава до 100% -обучающихся до 90% |
| 2.8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Администрацияшколы | Сентябрь - август2023-2024 | Вовлечение 25% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 9. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |
|  2.9.1 | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрацияшколы | Сентябрь 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  2.9.2 | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации | Администрация | Сентябрь 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | проекта «Школа Минпросвещения России» | школы |  |  |